## Slide 1: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
I controlli

## Slide 2: ASPETTI GENERALI DEL CONTROLLO
La normativa comunitaria richiama l’importanza dei controlli come garanzia dell’efficienza e della trasparenza dei contenuti, delle procedure di selezione e dell’attuazione dei progetti.
L’Autorità di gestione ha la responsabilità di verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano forniti e che le spese dichiarate dai beneficiari siano state realmente sostenute e documentate.

## Slide 3: AMBITI DEL CONTROLLO
Controllo
ammnistrativo
Controllo
finanziario
Controllo
Fisico tecnico
È il controllo sulle procedure adottate, sulla parità di accesso e trattamento degli operatori economici e sulla trasparenza amministrativa nella selezione degli attori coinvolti nell’attuazione dei progetti.
Riguarda l’accertamento sui documenti giustificativi di spesa, sulla correttezza del calcolo e l’ammissibilità del periodo temporale.
Si tratta della verifica di aspetti fisico-tecnici relativi allo svolgimento dei progetti, all’adeguatezza dei prodotti/servizi e alla regolarità dei lavori eseguiti.
I controlli dell’Autorità di gestione riguarderanno aspetti ammnistrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni

## Slide 4: PROCESSO RELATIVO AI CONTROLLI FSE E FESR
1. Fase di avvio
2. Fase di attuazione (controllo procedurale e finanziario)
3. Fase di chiusura delle attività
4. Accertamenti aggiuntivi nel controllo in loco
Per i progetti FSE e FESR il controllo previsto da parte dell’Autorità di gestione riguarderà il 100% delle operazioni (controllo a distanza o desk), mentre riguarderà solo una percentuale per i progetti estratti nel campione dei controlli di I livello in loco.

## Slide 5: TIPOLOGIE DI CONTROLLO
Controllo a distanza o desk
Tutti i progetti autorizzati sono controllati con la verifica della documentazione presente in GPU e SIF2020.
Il controllo desk è uno strumento di prevenzione di possibili errori nella gestione dei progetti da parte del beneficiario ed è condizione necessaria per la certificazione delle spese alla CE.

## Slide 6: TIPOLOGIE DI CONTROLLO
Controllo a distanza o desk
Il controllore desk deve verificare:
  la correttezza delle procedure adottate
  la regolarità formale della documentazione inserita
  l’effettiva realizzazione delle attività corsuali per l’FSE
  la corrispondenza, nel caso di gestione a costi reali, tra i documenti giustificativi di spesa con quanto dichiarato nel modello di certificazione (CERT) e nella rendicontazione (REND)
L’esito finale del controllo potrà essere positivo o sospeso.

## Slide 7: TIPOLOGIE DI CONTROLLO
Controllo in loco
Si tratta di un controllo amministrativo, fisico, tecnico e qualitativo, effettuato su un campione di progetti, per verificare:
  la corrispondenza tra la documentazione di progetto e quanto registrato attraverso i sistemi informativi;
  l’effettivo output delle attività progettuali.
Mira ad analizzare l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi fissati.

## Slide 8: TIPOLOGIE DI CONTROLLO
Controllo in loco
I controllori in loco redigono un verbale che deve essere stampato, firmato e uplodato sulla piattaforma SIF2020 con uno dei possibili esiti:
Positivo il controllore non ha rilevato alcuna anomalia o irregolarità
Negativo il controllore ha riscontrato chiare irregolarità e/o spese non ammissibili
Non eseguito il controllore non ha potuto chiudere il controllo.

## Slide 9: CONTROLLI SUI PROGETTI FSE
Costi reali
Tabelle standard di costi unitari
Rimborso secondo tabelle definite dall’AdG
Art. 67 (Reg. 1303/2013)
Rimborso secondo tabelle di costo standard definite dall’Atto delegato
Art. 14.1 (Reg. 1303/2013)
FSE
Il regolamento generale 1303/13 prevede diverse modalità di gestione e rendicontazione dei progetti:

## Slide 10: CONTROLLI SUI PROGETTI FSE
Costi reali
Il beneficiario rendiconta i costi effettivamente sostenuti per il progetto che verranno riconosciuti nella loro totalità solo dopo il controllo amministrativo-contabile dei giustificativi di spesa prodotti.
I mandati da inserite nel sistema finanziario a prova del pagamento devono sempre essere quietanzati.

## Slide 11: CONTROLLI SUI PROGETTI FSE
Costi standard e forfettari
I costi ammissibili si “maturano” con la registrazione nella piattaforma informatica (GPU) delle procedure di selezione e delle ore svolte, non è previsto allegare documentazione contabile.
I passi fondamentali:
  il DS valida lo stato di avanzamento del progetto
  il sistema calcola in automatico l’importo del modello CERT tenendo conto delle:
      ore di formazione effettivamente erogate
      ore di effettiva presenza degli allievi
      eventuali costi aggiuntivi

## Slide 12: CONTROLLI SUI PROGETTI FSE
Costi unitari e forfettari
Il controllo dovrà riguardare:
  la correttezza procedurale e gestionale degli interventi;
  l’effettiva realizzazione delle attività;
  la conformità dell’intervento realizzato rispetto al progetto approvato;
  il conseguimento degli attestati di partecipazione da parte dei partecipanti e degli attestati di fruizione degli eventuali costi aggiuntivi;
  I titoli di viaggio (treno/aereo) nel caso di progetti di mobilità.

## Slide 13: CONTROLLI SUI PROGETTI FSE
Costi unitari e forfettari
Le verifiche da attuare in conformità all’art.14.1 Reg.1304/2013 riguarderanno specifici aspetti individuati nell’Atto delegato sulla base della tipologia delle attività realizzate (Unità Costi Standard).
Controlli da effettuare | Documentazione di riferimento
Verifica dei requisiti di ammissibilità dei partecipanti ai percorsi formativi | Scheda di iscrizione dei partecipanti
Verifica della partecipazione al percorso formativo | Attestati di partecipazione
Verifica della fruizione del pasto (se previsto) | Attestati di fruizione pasto
Verifica della realizzazione dell’ora aggiuntiva (se prevista) | Attestato di fruizione dell’ora aggiuntiva
Verifica della partecipazione ai percorsi di mobilità e/o stage | Titoli di viaggio, se previsti

## Slide 14: CONTROLLI SUI PROGETTI FESR
L'Autorità di Gestione prevede due macrocategorie di interventi tutti a costi reali nell’ambito dell’Asse II del Programma Operativo cofinanziato dal FESR
“Asse II - Potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche”
FESR
Acquisizione nuove tecnologie e laboratori di settore
Riqualificazione degli edifici scolastici

## Slide 15: CONTROLLI SUI PROGETTI FESR
Acquisizione nuove tecnologie e laboratori di settore
Il controllore deve verificare:
  correttezza della procedura di gara per l’acquisizione di beni e servizi;
  selezione del personale necessario per la realizzazione del progetto;
  conformità tra il quadro economico, il collaudo/certificato di regolare esecuzione;
  singoli documenti giustificativi di pagamento e di spesa prodotti dal beneficiario.

## Slide 16: CONTROLLI SUI PROGETTI FESR
Riqualificazione edifici scolastici
Alla specificità delle procedure di attuazione degli interventi di edilizia scolastica corrisponde una modalità di controllo più articolata rispetto agli altri interventi FESR.
In seguito verranno fornite opportune indicazioni in merito.

## Slide 17: RILEVAZIONI SPESE IRREGOLARI
Nel caso di spese irregolari non ancora certificate alla Commissione europea, l’Autorità di gestione procede nei confronti del beneficiario con la rettifica del Modello di certificazione (CERT).
Se l’irregolarità viene ravvisata su spese già certificate alla Commissione europea, l’Autorità di gestione comunica all’Autorità di certificazione gli importi da ritirare (oggetto di decertificazione) oppure da recuperare.

## Slide 18: ALTRI LIVELLI DI CONTROLLO
Oltre ai controlli operati dell’Autorità di gestione, vi sono altri livelli di verifica che vengono effettuati sui progetti che possono essere operati da:
  Autorità di certificazione
  Autorità di audit
  Corte dei conti nazionale
  OLAF e Guardia di finanza
  Commissione europea
  Corte dei conti europea

## Slide 19: Grazie!